## Лист1
Отчет ООО УК "МКД "Восток" по текущему ремонту за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
ООО УК "МКД "Восток"
№ Акта | Адрес | Место проведения работ | Наименование работ | Объемы работ | Стоимость (руб.)
ЯНВАРЬ
01-01-15 | пр-т Ленина д. 6 | подъезд № 2 | Ремонт остекления | 0,72 кв.м | 870.07
02-01-15 | ул. Дачная д. 13 | подъезд № 3 | Ремонт остекления | 0,83 кв.м | 1003
03-01-15 | пр-т Испытателей д. 17/1 | подъезд № 1 | Ремонт остекления | 0,32 кв.м | 386.7
04-01-15 | ул. Пионерская д. 1 | подъезд № 2 | Ремонт остекления дверей | 0,8 кв.м | 966.74
05-01-15 | ул. Спортивная д. 12 |  | Ремонт остекления дверей | 1,5 кв.м | 1812.63
06-01-15 | ул. Дачная д. 5 | подвал | Смена участка стояка ХВС | 6 м+2 кр. | 9717.55
07-01-15 | ул. Пионерская д. 4 | кв. № 29 | Смена участка трубопровода ХВС | 2 м+1 кр. | 4400.08
08-01-15 | пр-т Испытателей д. 27 | кв. № 41, 45, подвал | Смена участка стояка ХВС | 12 м+6 кр. | 23792.52
09-01-15 | ул. 8 Марта д. 4 | кв. № 29 | Смена участка трубопровода ХВС | 2 м+1 кр. | 3698.98
10-01-15 | пр-т Испытателей д. 29 | подвал | Восстановление с-мы ГВС (обратка) | 6 м+6 кр. | 15104.13
11-01-15 | пр-т Ленина д. 10 | кв. № 5, подвал | Смена участка лежака ХВС | 4 м+2 кр | 7386.08
12-01-15 | ул. Комсомольская д. 4/1 | кв. № 35 | Смена кранов на полотенцесушителе | 2 кр. | 1221.38
13-01-15 | ул. Ак.Янгеля д. 7 | подвал | Смена участка лежака ХВС | 44 м+14 кр. | 65526.4
14-01-15 | пр-т Испытателей д. 9 | подвал | Смена участка стояка ХВС | 1,5 м | 1870.21
15-01-15 | мкр. Северный д. 26 | подъезд № 1 тех.этаж | Смена участка лежака ГВС | 0,5 м | 742.89
16-01-15 | пр-т Испытателей д. 29 | кв. № 94 | Смена участка трубопровода канализации | 1,5 м | 1959.59
17-01-15 | ул. Гагарина д. 11 | подвал | Смена участка трубопровода канализации | 3 м | 2977.93
18-01-15 | мкр. Северный д. 1 | подвал "Ателье" | Смена участка стояка канализации | 2 м | 1441.51
19-01-15 | ул. Свердлова д. 2 | чердак | Устройство вытяжных каналов с-мы канализации | 26 м | 17611.77
20-01-15 | ул. Свердлова д. 2 | кв. № 110 | Смена участка стояка канализации | 2 м | 2291.05
21-01-15 | мкр. Северный д. 2Б | кв. № 48 | Смена участка стояка канализации | 2 м | 1491.48
22-01-15 | пр-т Испытателей д. 17/1 | кв. № 6 | Смена участка трубопровода ЦО | 3 м+2 кр. | 4700.22
23-01-15 | ул. Комсомольская д. 12 | кв. № 2, подвал | Смена участка трубопровода ЦО | 3 м+4 кр. | 6116.25
24-01-15 | ул. Пионерская д. 9 | подвал под.№ 2 | Смена участка стояка ЦО | 3 м | 3265.18
25-01-15 | ул. Гагарина д. 3 | кв. № 24 | Смена участка стояка ЦО | 4 м | 3969.01
26-01-15 | мкр. Северный д. 21 | подвал | Смена кранов ЦО на стояке | 5 шт. | 5251.05
27-01-15 | ул. Лермонтова д .7 | кв. № 32, 32а | Смена участка стояка ЦО | 2 м | 2833.03
28-01-15 | пр-т Испытателей д. 3 | подвал | Смена кранов ЦО на стояке | 1 шт. | 763.27
29-01-15 | ул. Гагарина д. 11 | кв. № 60 | Смена радиаторов ЦО | 5 секц. | 4585.14
30-01-15 | ул. Чкалова д. 5 | кв. № 72 | Смена радиаторов ЦО | 7 секц. | 5753.54
31-01-15 | мкр. Северный д. 21 | кв.№ 31 | Смена радиаторов ЦО | 4 секц. | 4199.64
32-01-15 | ул. Строителей д. 9 |  | Ремонт с-мы ЦО (эл.узел) | 1 шт. | 13869.05
33-01-15 | ул. Дачная д. 3 | подъезды № 1, 8 | Смена светильников перед подъездом | 2 шт. | 2739.51
34-01-15 | ул. Спортивная д. 12 | лифты | Изготовление дерев. щитов | 4 шт. | 8805.57
35-01-15 | ул. Дачная д. 3 | подъезды № 4, 6 | Ремонт огражд. лест.маршей | 13 м | 1096.15
36-01-15 | ул. Свердлова д. 20 | подъезд № 1 | Ремонт огражд. лест.маршей | 8 м | 1319.11
37-01-15 | мкр. Северный д. 5 | подъезд № 12 этаж 1 | Ремонт перил | 1,3 м | 513.61
38-01-15 | мкр. Северный д. 21 | подъезд № 6 | Установка перил на крыльце | 4 м | 1160.93
39-01-15 | ул. Свердлова д. 12 |  | Установка опорных столбов под козырек | 2 шт. | 3235.73
40-01-15 | ул. Свердлова д. 20 | подъезд № 1 | Устройство технолог. коробов для инженер. сетей | 9,35 кв.м | 3488.07
б/н | Изготовление необходимых атрибутов к празднику Крещения |  |  |  | 6091.17
б/н | Устройсво освещения для купели |  |  | 60 м | 7695.35
ФЕВРАЛЬ
01-02-15 | ул. Дачная д. 5 | подъезд № 1 | Ремонт остекления | 1,04 кв.м | 1256.77
02-02-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд № 2 этаж 10 переходная лоджия | Ремонт остекления | 0,8 кв.м | 966.74
03-02-15 | ул. Пионерская д. 5а | подъезд № 3 | Ремонт остекления | 0,32 кв.м | 386.7
04-02-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд № 3 | Ремонт остекления | 0,8 кв.м | 966.74
05-02-15 | пр-т Испытателей д. 11/2 | подъезд № 3 | Ремонт остекления двери | 0,25 кв.м | 302.1
06-02-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд № 3 | Ремонт остекления двери | 0,4 кв.м | 483.38
07-02-15 | пр-т Ленина д. 5 | кв. № 9 | Ремонт с-мы ХВС, установка счетчиков | 2м+2кр.+1сч. | 11598
08-02-15 | мкр. Северный д. 9 | подвал | Смена кранов на стояке ГВС | 1 шт. | 826.39
09-02-15 | ул. Комсомольская д. 12 | подвал | Смена участка трубопровода канализации | 4 м | 4027.72
10-02-15 | мкр. Северный д. 9 | техэтаж секц. 4 | Ремонт с-мы канализации | 5 м | 12566.33
11-02-15 | ул. Дачная д. 3 | подвал подъезд № 8 | Смена участка трубопровода ЦО | 2м+2кр. | 3917.18
12-02-15 | ул. Свердлова д. 29 | подъезд № 2 | Смена сгонов на радиаторе ЦО | 2 шт. | 1689.84
13-02-15 | мкр. Северный д. 1 | кв. № 99 | Смена участка стояка ЦО | 8м+2кр. | 7808.53
14-02-15 | мкр. Северный д. 26 | подъезд | Смена участка стояка ЦО | 1 м | 2084.56
15-02-15 | ул. Дачная д. 37 | кв. №№ 4-8 | Смена участка стояков ГВС, ХВС | 8 м+4 кр. | 13132
16-02-15 | ул. Спортивная д. 12 |  | Щиты для лифтов, огнебиозащита | 6 шт. | 57894.33
17-02-15 | мкр. Северный д. 32 | кв. № 91, подвал | Смена участка стояка ХВС | 6 м+1 кр. | 9175.82
18-02-15 | мкр. Северный д. 16 | подъезд № 9 | Монтаж пандуса |  | 5605.54
19-02-15 | ул. Свердлова д. 29 | подвал | Смена запорной арматуры ЦО | 2 шт. | 2824.31
20-02-15 | ул. Комсомольская д. 15 | подъезд № 1 | Ремонт остекления | 0,58 кв.м | 700.87
21-02-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд № 2, 4 | Ремонт остекления | 0,8 кв.м | 966.74
22-02-15 | ул. Пионерская д. 6 | подъезд № 1 | Ремонт остекления | 1,6 кв.м | 1933.48
23-02-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд № 2 | Ремонт остекления | 1,8 кв.м | 2175.16
24-02-15 | пр-т Испытателей д. 29 | подвал | Ремонт с-мы ЦО | 4м+5кр. | 7762.71
25-02-15 | мкр. Северный д. 10 | кв. № 184 | Смена входных кранов | 4 шт. | 2697.92
26-02-15 | мкр. Северный д. 28 | кв. № 76 | Смена входных кранов | 4 шт. | 2931.1
27-02-15 | мкр. Северный д. 32 | подвал секц. 3 | Смена кранов на ГВС стояках | 2 шт. | 3591.11
28-02-15 | ул. Комсомольская д. 4 | подвал "Геоцент" | Смена участка стояка ХВС | 10м+1кр. | 11040.88
29-02-15 | мкр. Северный д. 26 | кв. № 74, подвал | Смена участка стояка ГВС | 5м+3кр. | 7019.89
30-02-15 | мкр. Северный д. 17 | кв. №№ 39,43,47,51,55,59,63,67,71,подвал | Смена участка стояка ХВС | 42м+7кр. | 61305.02
31-02-15 | ул. Гагарина д. 6 | кв. № 52 | Ремонт с-м ХВС, ГВС | 4м+2кр. | 7962.73
32-02-15 | ул. Строителей д. 1 | подвал | Смена крана ХВС | 1 шт. | 5985.33
33-02-15 | мкр. Северный д. 3 | чердак | Устрой-во вытяжных каналов с-мы канализации | 11 м | 14163.82
34-02-15 | мкр. Северный д. 17 | кв. № 55 | Смена участка стояка канализации | 1 м | 1531.86
35-02-15 | ул. Свердлова д. 20 | подъезд № 1 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 706475.84
36-02-15 | пр-т Испытателей д. 29 | подвал | Прочистка и промывка пластинчатого теплообменника | 1 шт. | 49247.7
б/н-02-15 | Жил.фонд ЖЭУ-2 | Очистка кровли от снега и наледи |  | 1147 кв.м | 20868.63
б/н-02-15 | Жил.фонд | Очистка кровли от снега и сосулек |  | 2071 м 1059 кв.м | 167097.51
б/н-02-15 | Жил.фонд | Завоз песка |  | 180 куб.м | 86236.52
б/н-02-15 | Жил.фонд | Вывоз снега |  | 910 куб.м | 188805.85
б/н-02-15 | Жил.фонд | Механизированная уборка |  | 102580 кв.м | 233808.98
МАРТ
01-03-15 | ул. Гагарина д. 3 | подъезд № 3 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 94844
02-03-15 | ул. Пионерская д. 6 | подъезд № 4 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 90464.02
03-03-15 | ул. Дачная д. 3 | подъезд № 8 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 95063.3
04-03-15 | ул. Дачная д. 1 | подъезд № 5 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 97801.63
05-03-15 | ул. Строителей д. 7 | подъезд № 3 | Ремонт остекления | 0,3 кв.м | 362.53
06-03-15 | ул. Комсомольская д. 6 | подъезд № 1 | Ремонт остекления | 0,5 кв.м | 604.21
07-03-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд № 1 | Ремонт остекления | 0,3 кв.м | 362.53
08-03-15 | ул. Пионерская д. 3 | подъезд № 2 | Ремонт остекления | 1 кв.м | 1208.43
09-03-15 | ул. Гагарина д. 6 | башня 2 подвал | Смена участка трубопровода ХВС | 1,5 м | 6398.69
10-03-15 | пр-т Испытателей д. 29 | подвал | Смена участка трубопровода ХВС, ГВС | 4м+5кр. | 8263.04
11-03-15 | ул. Пионерская д. 5 | кв. 1, 5, 9, 13, подвал | Смена участка трубопровода ХВС | 18м+7кр. | 26494.95
12-03-15 | ул. Комсомольская д. 12 | кв. 1, 2, подвал | Смена участка трубопровода ХВС | 12м+4кр. | 18718.09
13-03-15 | ул. Дачная д. 9 | кв. 67, 70, 73, подвал | Смена участка стояка ХВС | 16м+4кр. | 21189.46
14-03-15 | ул. Комсомольская д. 9 | кв. 2, 3 | Смена участка стояка ХВС | 2 м | 5014.92
15-03-15 | ул. Чкалова д. 5 | подвал | Ремонт с-мы ГВС | 0,5 м | 667.6
16-03-15 | пр-т Испытателей д. 7 | подвал | Смена кранов с-мы ХВС | 2 шт. | 1555.66
17-03-15 | мкр. Северный д. 15 | подвал секц. 2 | Смена кранов с-мы ГВС | 2 шт. | 2266.11
18-03-15 | ул. Свердлова д. 11 | подвал | Смена участка стояка ХВС | 1м+1кр. | 2123.56
19-03-15 | ул. Свердлова д. 20 | кв. 35 | Смена участка стояка ГВС | 4 м | 4062.6
20-03-15 | мкр. Северный д. 15 | подвал секц. 1 | Смена кранов с-мы ХВС | 1 шт. | 1133.06
21-03-15 | мкр. Северный д. 5 | кв. 149 | Смена участка стояка канализации | 3 м | 2971.2
22-03-15 | мкр. Северный д. 21 | кв. 25 | Смена участка стояка канализации | 3 м | 2546.82
23-03-15 | мкр. Северный д. 16 | подвал секц. 3 | Смена участка лежака канализации | 4 м | 3868.55
24-03-15 | ул. Пионерская д. 4 | кв. 82 | Смена участка трубопровода канализации | 2 м | 2277.61
25-03-15 | ул. Спортивная д. 12 | цокольный этаж секц. 3, 4 | Ремонт с-мы канализации | 6 м | 3863.06
26-03-15 | пр-т Испытателей д. 29 | подвал | Смена участка трубопровода канализации | 2 м | 4044.84
27-03-15 | ул. Спортивная д. 7 | кв. 11 | Смена участка трубопровода канализации | 1 м | 1531.86
28-03-15 | ул. Комсомольская д. 11 | кв. 29 | Смена участка трубопровода канализации | 1 м | 1531.86
29-03-15 | ул. Пионерская д.3 | кв. 4 | Смена радиаторов ЦО | 7 секц.+1кр. | 5919.25
30-03-15 | пр-т Испытателей д. 27 | кв. 13 | Смена радиаторов ЦО | 7 секц.+1кр. | 5919.25
31-03-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд № 1 | Устройство ограждения выхода на тех.этаж | 60 м | 27021.2
32-03-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд № 2 | Устройство метал.двери выхода на тех.этаж | 2 шт. | 5972.13
33-03-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд № 3 | Устройство метал.двери выхода на тех.этаж | 2 шт. | 6329.61
34-03-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд № 4 | Устройство метал.двери выхода на тех.этаж | 1 шт. | 3027.16
35-03-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд № 5 | Устройство ограждения выхода на тех.этаж | 60 м | 27021.2
36-03-15 | ул. Спортивная д. 12 |  | Устройство замков на двери выходов на тех.этажи | 8 шт. | 2779.21
37-03-15 | ул. Свердлова д. 20 | подъезд № 1 | Закрытие тех.коробов для инженерных сетей | 46 кв.м | 9686.64
38-03-15 | мкр. Северный д. 3 | кровля | Восстановление кирп.кладки вентканалов | 0,45 куб.м | 4297.54
39-03-15 | мкр. Северный д. 9 | кв. 29 | Частичный ремонт кровли | 1 кв.м | 511.02
40-03-15 | мкр. Северный д. 10 | подъезд № 6 | Восстановление освещения над подъездами | 8 м | 4111.77
41-03-15 | мкр. Северный д. 16 | подъезд № 6 | Монтаж светильника над подъездом | 1 шт. | 1361.96
42-03-15 | мкр. Северный д. 37 | подъезд № 1 | Восстановление освещения в подъезде | 20 м | 10933.87
43-03-15 | ул. Пионерская д. 9 | подъезд № 1, 2, 3, 4 | Установка светильников входов в подъезд | 4 шт. | 11481.18
44-03-15 | ул. Комсомольская д. 9 | подъезд № 1 | Установка светильников входов в подъезд | 1 шт. | 2193.02
45-03-15 | ул. Спортивная д. 5 | подъезд № 1 | Установка светильников входов в подъезд | 1 шт. | 2193.02
46-03-15 | ул. Дачная д. 9 | подъезд № 4 | Установка светильников входов в подъезд | 1 шт. | 2201.23
47-03-15 | ул. Дачная д. 5 | подъезд № 1-6 | Установка светильников входов в подъезд | 6 шт. | 19278.29
48-03-15 | ул. Комсомольская д. 9 | подъезд № 3 | Установка светильников входов в подъезд | 1 шт. | 2201.23
49-03-15 | ул. Дачная д. 3 | подъезд № 7 | Установка светильников входов в подъезд | 1 шт. | 2201.23
50-03-15 | ул. Комсомольская д. 4 | подвал | Прочистка и промывка теплообменника | 2 шт. | 98495.39
51-03-15 | ул. Чкалова д. 5 | подъезд № 2 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 226816.79
52-03-15 | ул. Чкалова д. 6 | подъезд № 3 | Ремонт подъезда | 2 шт. | 226816.79
АПРЕЛЬ
01-04-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезды № 1, 2, 3, 4 | Ремонт остекления | 7,8 кв.м | 9425.75
02-04-15 | ул. Дачная д. 1 | подъезд № 4 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 89831.83
03-04-15 | мкр. Северный д. 21 | подъезд № 8 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 91435.01
04-04-15 | ул. Пионерская д. 4 | кв. № 68, подвал | Смена участка стояка ХВС | 6 м+1кр. | 6633.3
05-04-15 | ул. Дачная д. 5 | подвал | Смена участка трубопровода ЦО | 2,5 м+4кр. | 6579.72
06-04-15 | ул. Свердлова д. 29 | кв. № 18, 21, 24, 27, 30, подвал | Смена участка стояка ХВС | 32 м+7 кр. | 35401.23
07-04-15 | ул. Свердлова д. 29 | кв. № 17, 20, 23, 26, 29, подвал | Смена участка стояка ХВС | 26 м+5 кр. | 29014.61
08-04-15 | мкр. Северный д. 16 | подвал секция 2 | Смена кранов стояка ГВС | 2 шт. | 1439.14
09-04-15 | ул. Пионерская д. 1 | подъезды № 1, 2, 3 | Установка светильников входов в подъезд | 3 шт. | 6628.26
10-04-15 | ул. Пионерская д. 5 | подъезды № 1, 2, 3 | Установка светильников входов в подъезд | 3 шт. | 6628.26
11-04-15 | ул. Пионерская д. 5а | подъезды № 1, 2, 3 | Установка светильников входов в подъезд | 3 шт. | 6628.26
12-04-15 | мкр. Северный д. 3 | кв. № 38 | Смена входных кранов | 4 шт. | 2697.92
13-04-15 | ул. Свердлова д. 2 | кв. № 56 | Смена запорной арматуры ЦО | 4 шт. | 4945.55
14-04-15 | мкр. Северный д. 21а | подъезды №№ 1-6 | Установка светильников входов в подъезд | 6 шт. | 14022.47
15-04-15 | ул. Пионерская д. 1,3,5; ул. Спортивная д. 5; ул. Гагарина д. 11; ул. Дачная д. 1 |  | Смена ламп уличного освещения над подъездами | 6 шт. | 8425.45
16-04-15 | ул. Пионерская д. 3 | подъезды №№ 1-4 | Установка светильников входов в подъезд | 4 шт. | 10175.82
17-04-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд № 2, 3 | Устройство метал.решет. двери выхода на кровлю | 2 шт. | 5743.33
18-04-15 | ул. Лермонтова д. 7 | кв. № 48, 49 | Частичный ремонт кровли |  | 1075.78
19-04-15 | пр-т Ленина д. 15 | подъезд № 4 | Ремонт проступей лест.марша | 5,6 м | 2561.14
20-04-15 | ул. Чкалова д. 5 | подъезд № 4 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 231505.03
21-04-15 | ул. Чкалова д. 5 | подъезд № 5 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 221636.13
22-04-15 | ул. Гагарина д. 11 | кв. № 86 | Установка ИПУ ХВС, ГВС | 2 шт. | 4469.23
23-04-15 | ул. Строителей д. 6 | поъезд № 1 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 89973.6
24-04-15 | мкр. Северный д. 2б | подвал секция 2 | Монтаж крана на с-ме ГВС (воздухоудалитель) | 1 шт. | 674.49
25-04-15 | мкр. Северный д. 16 | кв. № 128 | Смена участка стояка ХВС | 15 м | 2050
26-04-15 | мкр. Северный д. 9 | подвал | Смена кранов ГВС | 4 шт. | 3739.42
27-04-15 | мкр. Северный д. 15 | подвал секция 2 | Смена кранов ГВС | 2 шт. | 1348.95
28-04-15 | мкр. Северный д. 30 | подвал | Смена кранов ГВС | 2 шт. | 2094.17
29-04-15 | мкр. Северный д. 9 | подвал секция 3 | Устройство шумопоглощения с-м ГВС, ЦО | 1 шт. | 1615.1
30-04-15 | мкр. Северный д. 1 | подвал секция 2 | Смена участка трубопровода канализации | 1 м | 1501.13
31-04-15 | ул. Чкалова д. 5 | подъезды 1-6 | Ремонт с-мы ГВС (устройство спускников) | 6 шт. | 15947.37
32-04-15 | мкр. Северный д. 17 | кв. № 65 | Смена участка стояка канализации | 1 м | 1637.38
33-04-15 | ул. Лермонтова д. 6 | подвал | Смена участка лежака канализации | 25 м | 22203.47
34-04-15 | ул. Горького д. 7 | подвал | Смена участка трубопровода канализации | 0,5 м | 1079.62
35-04-15 | мкр. Северный д. 15 | кв. № 57 | Смена участка стояка ЦО | 1 м | 2349.24
36-04-15 | ул. Свердлова д. 20 | кв. № 145 | Смена участка стояка ЦО | 0,5 м | 1938.65
37-04-15 | мкр. Северный д. 32 | кв. № 76 | Смена участка стояка ЦО | 0,5 м | 1973.61
38-04-15 | мкр. Северный д. 21а | кровля | Частичный ремонт кровли | 3,5 кв.м | 6608.22
39-04-15 | ул. Комсомольская д. 4 | подвал | Промывка и прочистка трубчатого теплообменника |  | 100107.92
40-04-15 | пр-т Испытателей д. 29 | подвал | Ремонт с-мы ГВС (теплообменник) | 1 шт.+3 м | 56838.94
41-04-15 | ул. Дачная д. 9,11 (между домами), ул. Пионерская д. 1 |  | Ремонт скамеек | 2 шт. | 1981.95
42-04-15 | ул. Дачная д. 3, 5 | между домами | Ремонт бельевой площадки |  | 10667.59
МАЙ
01-05-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд № 1,2,3,5 | Ремонт остекления | 3,35 кв.м | 4048.32
02-05-15 | ул. Комсомольская д. 10 | подъезд № 1 | Ремонт остекления | 0,28 кв.м | 338.35
03-05-15 | пр-т Испытателей д. 19 | подъезд № 2 | Ремонт остекления | 2,48 кв.м | 2996.89
04-05-15 | пр-т Испытателей д. 17/1 | чердак | Ремонт остекления | 0,64 кв.м | 773.41
05-05-15 | пр-т Испытателей д. 23/1 | чердак | Ремонт остекления | 0,64 кв.м | 773.41
06-05-15 | ул. Дачная д. 5 | подъезд № 6 | Ремонт подъезда |  | 94966.57
07-05-15 | ул. Чкалова д. 5 | подъезд № 6 | Ремонт подъезда |  | 221607.79
08-05-15 | ул. Дачная д. 13 | подвал | Смена участка лежака ХВС | 2,6 м+1 кр. | 4408.03
09-05-15 | пр-т Ленина д. 9 | кв. 16, 20, 24 | Смена участка стояка ХВС | 14м+4 кр. | 24873.23
10-05-15 | пр-т Ленина д. 17 | кв. 1, 5, 9 | Смена участка стояка ХВС | 10м+3 кр. | 17449.85
11-05-15 | ул. Гагарина д. 9 | кв. 14 | Смена участка трубопровода ХВС | 2м+1 кр. | 4528.67
12-05-15 | мкр. Северный д. 16 | кв. 38 | Смена входных кранов | 2 шт. | 1348.95
13-05-15 | мкр. Северный д. 30 | подвал | Смена кранов с-мы ГВС | 1 шт. | 1208.85
14-05-15 | мкр. Северный д. 30 | подвал секция 4 | Смена кранов с-мы ГВС | 1 шт. | 1036.64
15-05-15 | ул. Свердлова д. 20 | фасад | Окраска цоколя цементная | 293,14 кв.м | 32676.9
16-05-15 | пр-т Испытателей д. 7 | фасад | Окраска цоколя цементная | 107,8 кв.м | 12529.97
17-05-15 | пр-т Испытателей д. 9 | фасад | Окраска цоколя цементная | 151,8 кв.м | 19409.17
18-05-15 | ул. Комсомольская д. 4 | фасад | Окраска стен арки цементная | 108,4 кв.м | 14388.34
19-05-15 | ул. Свердлова д. 29 | подвал | Смена участка лежака ХВС | 9м+4 кр. | 14980.17
20-05-15 | мкр. Северный д. 28 | техэтаж (подъезд № 1) | Смена участка лежака ГВС | 2м+2 кр. | 4998.9
21-05-15 | ул. Свердлова д. 29 | подвал | Смена участка стояка ЦО | 1м+1кр. | 3354.79
22-05-15 | ул. Комсомольская д. 4/1 | подвал секция 2 | Смена кранов с-мы ХВС | 1 шт. | 1133.06
23-05-15 | мкр. Северный д. 30 | подвал | Смена кранов с-мы ГВС | 2 шт. | 2483.16
24-05-15 | мкр. Северный д. 15 | подвал секция 2 | Смена кранов с-мы ГВС | 1 шт. | 961.28
25-05-15 | мкр. Северный д. 21а | подвал | Смена кранов с-мы ГВС | 1 шт. | 1429.69
26-05-15 | мкр. Северный д. 5 | подвал (подъезд 5) | Смена кранов с-мы ГВС | 1 шт. | 826.39
27-05-15 | пр-т Испытателей д. 1 | подвал | Смена шаровых кранов | 16 шт. | 14662.04
28-05-15 | ул. Свердлова д. 2 | подвал | Смена кранов с-мы ХВС | 1 шт. | 826.39
29-05-15 | мкр. Северный д. 9 | подвал секция 4 | Смена кранов с-мы ГВС | 1 шт. | 767.21
30-05-15 | мкр. Северный д. 4 | подвал секция 1 | Смена участка лежака ГВС | 2 м+1кр. | 4311.32
31-05-15 | мкр. Северный д. 10 | кв. 47 | Смена участка стояка ХВС | 0,5 м | 933.38
32-05-15 | ул. Свердлова д. 2 | подвал | Смена участка стояка ГВС | 1,5м+1кр. | 3270.63
33-05-15 | мкр. Северный д. 21а | кв. 60 | Смена участка стояка канализации | 2,5 м | 3501.46
34-05-15 | пр-т Испытателей д. 9 | кв. 44 | Смена участка стояка канализации | 2 м | 2383.13
35-05-15 | пр-т Испытателей д. 1 | кв. 89 | Смена участка стояка канализации | 2,5 м | 2810.72
36-05-15 | мкр. Северный д. 22 | подвал "Архив" | Ремонт с-мы канализации | 1 шт. | 1414.78
37-05-15 | пр-т Испытателей д. 29 | кв. 96, подвал | Смена участка стояка канализации | 6 м | 6128.09
38-05-15 | ул. Дачная д. 13 | кв. 65 | Смена участка стояка канализации | 1,5 м | 2010.25
39-05-15 | ул. Гагарина д. 11 | подвал | Ремонт с-мы ЦО | 9м+14кр. | 21952.46
40-05-15 | пр-т Испытателей д. 29 | подвал | Смена арматуры с-мы ЦО | 4 шт. | 3956.58
41-05-15 | ул. Гагарина д. 11 | подвал | Смена участка трубопровода ЦО | 4,7 м | 5692.49
42-05-15 | ЖЭУ-1 |  | Ремонт скамеек | 10 шт. | 4009.43
43-05-15 | ул. Комсомольская д. 15 |  | Частичный ремонт кровли | 3 кв.м | 9065.81
44-05-15 | ул. Комсомольская д. 11 | подъезд № | Частичный ремонт кровли, желобов | 9,1 кв.м | 29158.84
45-05-15 | ул. Пионерская д. 11 | кв. 3 | Герметизация свищей на кровле | 15 м | 5983.67
46-05-15 | ул. Дачная д. 13 |  | Частичный ремонт кровли (свесы) | 17 м | 4870.23
47-05-15 | ул. Гагарина д. 5 | кв. 58 | Частичный ремонт кровли (желоба) | 15 м | 11771.27
48-05-15 | ул. Дачная д. 11 | кв. 33, 34, 35 | Частичный ремонт кровли (желоба) | 10 м | 9598.08
49-05-15 | ул. 8 Марта д. 3 | кв. 7 | Частичный ремонт кровли | 12,2 кв.м | 9737.49
50-05-15 | ул. Комсомольская д. 12 | кв. 32 | Частичный ремонт кровли (капельник) | 3 м | 1653.92
51-05-15 | пр-т Ленина д. 17 |  | Частичный ремонт кровли | 30,5 кв.м | 21336.68
52-05-15 | пр-т Ленина д. 15 |  | Частичный ремонт водостока | 0,5 м | 1299.58
53-05-15 | пр-т Испытателей д. 7 | подъезд № 4 | Установка поручня на крыльце | 4,5 м | 1213.98
54-05-15 | ул. Комсомольская д. 15 | кв. 48 | Частичный ремонт ограждения балкона | 1 кв.м | 5285.43
55-05-15 | ул. Гагарина д. 2 | подъезды № 1, 2 | Ремонт ограждения крылец | 24 м | 8412.89
56-05-15 | 8 Марта д. 3 | подъезд № 2 | Ремонт козырька над подъездом | 0,6 кв.м | 1666.12
57-05-15 | мкр. Северный д. 28 | подъезд № 2 | Окраска лифта | 8 кв.м | 3167.17
58-05-15 | ул. Гагарина д. 2, 6 | этаж. электрощитовые | Заделка межэтажных отверстий | 20 шт. | 7153.81
59-05-15 | ул. Дачная д. 13 | подвал подъезд № 3 | Ремонт освещения в подвале | 36 м | 13588.44
60-05-15 | пр-т Испытателейд. 7 | кв. 65 | Устройство козырька над балконом | 4,32 кв.м | 7177.96
61-05-15 | мкр. Северный д. 21 | кв. 53 | Смена кровельного покрытиия козырька лоджии | 1,75 кв.м | 7000.31
62-05-15 | мкр. Северный д. 4 | кв. 162 | Смена кровельного покрытиия козырька лоджии | 13,5 кв.м | 11927.02
63-05-15 | ул. Свердлова д. 2 | кв. 39 | Частичный ремонт кровли | 3,125 кв.м | 15033.34
ИЮНЬ
01-06-15 | ул. Свердлова д. 29 | кв. 1, 4, 7, 10, 13, подвал | Смена участка стояка ХВС | 32 м | 51318.57
02-06-15 | мкр. Северный д. 4 | кв. 36 | Смена входных кранов | 2 шт. | 1348.95
03-06-15 | ул. Пионерская д. 5а | кв. 17-21 | Смена участка лежака ХВС | 4 м | 6359.09
04-06-15 | пр-т Ленина д. 7 | подъезд № 1, 2 | Ремонт остекления | 6,27 кв.м | 13476.85
05-06-15 | ул. Пионерская д. 6 | подъезд № 1 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 91702.48
06-06-15 | ул. Пионерская д. 6 | подъезд № 2 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 87557.85
07-06-15 | пр-т Ленина д. 3 | кв. 6 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 9741.73
08-06-15 | пр-т Ленина д. 3 | кв. 30 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 9853.64
09-06-15 | ул. Комсомольская д. 15 | кв. 45 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 14544.92
10-06-15 | ул. Дачная д. 7 | подъезд № 1 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 5764.23
11-06-15 | ул. Дачная д. 1 | подъезд № 7 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 10382.4
12-06-15 | пр-т Ленина д. 7 | кв. 18 | Частичный ремонт кровли | 1,5 м | 2309.51
13-06-15 | ул. Пионерская д. 3 |  | Прочистка водостока | 20 м | 8011.46
14-06-15 | ул. Гагарина д. 2 | подъезд № 2 | Ремонт козырька | 1,2 кв.м | 1124.29
15-06-15 | мкр. Северный д. 16 | кв. 124, 127, 130 | Смена участка стояка ХВС | 9 м | 13806.58
16-06-15 | мкр. Северный д. 16 | подвал, секция 1 | Устройство воздухоудалителя стояка ГВС | 12 шт. | 7336.33
17-06-15 | пр-т Испытателей д. 3 | подъезд № 6 | Ремонт кровли | 510 кв.м | 311786.74
18-06-15 | пр-т Ленина д. 7 | подвал | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 2942.93
19-06-15 | мкр. Северный д. 37 | тех. этаж | Смена запорной арматуры с-мы ГВС | 1 шт. | 719.63
20-06-15 | мкр. Северный д. 9 | подвал секция 4 | Смена запорной арматуры с-мы ГВС | 1 шт. | 797.6
21-06-15 | ул. Спортивная д. 12 | цокол. этаж секция 1 | Смена участка стояка канализации | 1 м | 1686.2
22-06-15 | ул. Пионерская д. 9 | подвал | Смена участка лежака ЦО | 16м+10кр. | 21451.24
23-06-15 | пр-т Ленина д. 15 | кв. 94 | Ремонт балкона (плита) |  | 13048.86
24-06-15--50-06-15 | ЖЭУ-1 | Промывка эл.узла и трубопроводов с-мы ЦО |  |  | 380008.5
51-06-15 | мкр. Северный д. 9 | кв. 134, 135 | Частичный ремонт кровли | 10 кв.м | 4673.15
52-06-15 | мкр. Северный д. 17 | кв. 35 | Частичный ремонт кровли | 6 кв.м | 3284.13
53-06-15 | мкр. Северный д. 21а под. 1, д. 22 под. 4, д. 31 под. 5; пр-т Испытателей д. 7 под. 2 |  | Восстановительный ремонт крылец и козырьков | 5 шт. | 5014.01
54-06-15 | ул. Строителей д. 4 | подвал | Смена запорной арматуры ХВС | 2 шт. | 2289.88
55-06-15 | ул. Пионерская д. 3 | кв. 65, 69 | Смена участка стояка ХВС | 6 м | 9139.97
56-06-15 | ул. Дачная д. 13 | кв. 25 | Ремонт с-мы ХВС | 2 м+1 кр. | 4736.12
57-06-15 | ул. Гагарина д. 6 | кв. 63 | Смена участка стояка канализации | 0,5 м | 876.94
58-06-15 | пр-т Ленина д. 7 | кв. 18, чердак | Смена участка стояка канализации | 1,5 м | 3528.66
59-06-15 | ул. Гагарина д. 11 | кв. 55,56,59,подвал | Ремонт с-мы ЦО | 12м+5кр. | 13780.35
счет | ЖЭУ-1, ЖЭУ-2 | подъезды | Смена почтовых ящиков | 377 шт. | 124410
ИЮЛЬ
01-07-15 | ул. Гагарина д. 1 подъезд № 1; ул. Строителей д. 7 подъезд № 1 |  | Ремонт остекления | 1,16 кв.м | 1501.17
02-07-15 | ул. Пионерская д. 5 | кв. № 3 | Смена участка стояка ХВС | 2м+1кр. | 4989.26
03-07-15 | ул. Дачная д. 3 | подвал, кв. 95, 98, 101, 104, 107 | Смена участка стояка ХВС | 14м+6кр. | 25456.69
04-07-15 | ул. Строителей д. 2 | подвал, кв. 36, 40 | Смена участка стояка ХВС | 9м+3кр. | 18313.21
05-07-15 | ул. Пионерская д. 5а | кв. 14, 15, 18, 19, 22, 23 | Смена участка стояка ХВС | 14 м+7кр. | 29975
06-07-15 | мкр. Северный д. 2а | подвал | Смена запорной арматуры лежака ГВС | 1 шт. | 1434.49
07-07-15 | пр-т Испытателей д. 5 | подвал | Смена участка лежака ГВС | 0,5м+2кр. | 2436.91
08-07-15 | мкр. Северный д. 10 | подвал | Смена участка лежака канализации | 3 м | 4233.46
09-07-15 | ул. Гагарина д. 2 | 2 башня подвал | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 7031.34
10-07-15 | ул. Строителей д. 2 | подвал | Смена участка трубопровода ХВС | 3 м+1кр. | 6474.77
11-07-15 | ул. Гагарина д. 6 | кв. № 87 | Ремонт с-м ХВС, ГВС | 6м+2кр. | 13778.8
12-07-15 | ул. Дачная д. 3 | подвал, подъезд № 7 | Ремонт с-мы ХВС | 4м+2кр. | 9894.29
13-07-15 | ул. Дачная д. 5 | кв. № 57 | Ремонт с-мы ХВС | 2м+1кр. | 4417.39
14-07-15 | пр-т Испытателей д. 7 | подвал | Смена запорной арматуры с-м ХВС, ГВС | 8 шт. | 7431.38
15-07-15 | ул. Чкалова д.5 | подвал | Смена запорной арматуры с-м ХВС, ГВС, ЦО | 23 шт. | 84040.37
16-07-15 | мкр. Северный д. 10 |  | Смена запорной арматуры с-м ХВС, ГВС | 14 шт. | 11505.19
17-07-15 | мкр. Северный д. 4 | подвал (секция 1) | Смена запорной арматуры стояка ГВС | 1 шт. | 1533.54
18-07-15 | ул. Ак.Янгеля д. 13 | кв. 9, 10 | Смена участка стояка ХВС | 4м+3кр. | 10457.29
19-07-15 | ул. Строителей д. 6 | кв. 12, 16 | Смена участка стояка канализации | 4 м | 4022.6
20-07-15 | ул. Гагарина д. 2 | башня 2 | Монтаж участка ливневой канализации | 3 м | 2780.93
21-07-15 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 102, 108 | Смена участка стояка канализации | 3 м | 3979.97
22-07-15 | ул. Дачная д. 13 | кв. 25 | Смена участка трубопровода канализации | 1 м | 1654.81
23-07-15 | мкр. Северный д. 17 | кв. 24 | Смена участка стояка канализации | 2 м | 3277.9
24-07-15 | мкр. Северный д. 1,10,15,17,23; пр-т Испытателей д. 3 |  | Прочистка канализационной сети внутренней | 51 м | 8832.06
25-07-15 | мкр. Северный д. 1,5,9,15,16,22,31; пр-т Испытателей д. 9; ул. Чкалова д.5; ул. Комсомольская д. 4 |  | Прочистка канализационной сети внутренней | 179 м | 30998.84
26-07-15 | мкр. Северный д.4 | подвал секция 1 | Смена запорной арматуры с-мы ЦО | 1 шт. | 2998.13
27-07-15 | ул. Комсомольская д. 9 |  | Смена запорной арматуры с-мы ЦО | 1 шт. | 8608.28
28-07-15 | ул. Спортивная д. 5 | эл. узел | Смена запорной арматуры с-мы ЦО | 2 шт. | 15953.73
29-07-15 | ул. 8 Марта д. 4 | эл. узел | Смена запорной арматуры с-мы ЦО | 2 шт. | 11994.68
30-07-15 | ул. 8 Марта д. 3 | эл. узел | Смена запорной арматуры с-мы ЦО | 2 шт. | 11994.68
31-07-15 | пр-т Ленина д. 7 | кв. 24 | Смена участка трубопровода ЦО | 2,4м+1кр. | 4442.48
32-07-15 | ул. Пионерская д. 9 | подъезд № 2 | Смена участка трубопровода ЦО | 3м+1кр. | 4588.02
33-07-15--64-07-15 | ЖЭУ-1 | Промывка эл.узла и трубопроводов с-мы ЦО |  | 40 шт. | 599083.59
65-07-15--91-07-15 | ЖЭУ-2 | Промывка эл.узла и трубопроводов с-мы ЦО |  | 85 шт. | 1257461.27
92-07-15 | ул. Строителей д. 6 | кв. 8 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 12964.45
93-07-15 | ул. Строителей д. 6 | кв. 29 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 13048.2
94-07-15 | ул. Строителей д. 6 | кв. 24 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 12964.45
95-07-15 | ул. Строителей д. 6 | кв. 22, 26, 30 | Ремонт балкона (плита) | 3 шт. | 28058.59
96-07-15 | ул. Строителей д. 6 | кв. 32 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 12964.45
97-07-15 | ул. Строителей д. 6 | кв. 5 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 12965.45
98-07-15 | ул. Строителей д. 6 | кв. 21 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 12964.45
99-07-15 | ул. Строителей д. 6 | кв. 25 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 12964.45
100-07-15 | ул. Дачная д. 3 | кв. 33, 63, 107, 108, 109 | Частичный ремонт кровли | 260 кв.м | 124795.53
101-07-15 | ул. Комсомольская д. 15 |  | Частичный ремонт цоколя | 128,68 кв.м | 32751.61
102-07-15 | мкр. Северный д. 9 | подъезд № 2 крыльцо | Восстановление кирп. кладки цветочницы | 0,063 куб.м | 1426.79
103-07-15 | пр-т Испытателей д. 5 | подъезд № 2 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 9951.16
104-07-15 | пр-т Испытателей д. 7 | подъезд № 7 | Устройство пандуса | 1 шт. | 5040.87
105-07-15 | мкр. Северный д. 10 | подъезд № 3 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 1326.65
106-07-15 | мкр. Северный д. 5 | подъезд № 7 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 1690.9
107-07-15 | мкр. Северный д. 15 | подъезд № 6 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 5083.94
108-07-15 | ул. Дачная д. 1 | подъезд № 8 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 5171.52
109-07-15 | ул. Комсомольская д. 9 | подъезд № 3 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 3408.98
110-07-15 | ул. Гагарина д. 11 | подъезды № 2, 3, 4 | Ремонт крылец | 3 шт. | 7484.33
111-07-15 | ул. Пионерская д. 3 | кв. 48, 50 | Частичный ремонт кровли | 1,9 кв.м | 3739.21
112-07-15 | ул. Пионерская д. 5а |  | Ремонт водосточной с-мы | 15 м | 5493.44
113-07-15 | ул.Строителей д. 5 |  | Ремонт водосточной с-мы | 20 м | 5577.84
114-07-15 | ул.Строителей д. 7 |  | Ремонт слухового окна |  | 1637.75
115-07-15 | ул. Комсомольская д. 9 | кв. 24 | Частичный ремонт кровли | 1,9 кв.м | 4081.55
116-07-15 | ул. Дачная д. 11 | подъезд № 3 | Ремонт водосточной с-мы | 10 м | 2788.94
117-07-15 | ул. Пионерская д. 9 | кв. 39, 60 | Частичный ремонт кровли | 1,5 кв.м | 3753.26
118-07-15 | ул. Пионерская д. 10/11 | кв. 24 | Частичный ремонт кровли | 10 кв.м | 1079.05
119-07-15 | ул. Гагарина д. 7 | кв. 60 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов | 3 шт. | 2831.41
120-07-15 | ул. 8 Марта д. 7 | кв. 8 | Частичный ремонт кровли | 6 кв.м | 2042.33
121-07-15 | ул. 8 Марта д. 4 | кв. 4 | Частичный ремонт кровли | 1,5 кв.м | 1977.54
122-07-15 | пр-т Ленина д. 10 | кв. 4 | Частичный ремонт кровли | 10 кв.м | 1645.76
123-07-15 | ул. Гагарина д. 5 | кв. 58 | Ремонт водосточной с-мы | 20 м | 7067.98
124-07-15 | пр-т Ленина д. 15 | подъезд № 4 | Ремонт проступей л/марша |  | 1173.96
125-07-15 | пр-т Ленина д. 8 | подъезд № 2 этаж 1 | Ремонт ограждения | 2,15 кв.м | 2379.07
126-07-15 | ул. Гагарина д. 2 | подъезд № 1 | Ремонт участка ливневой канализации | 3 м | 5179.63
127-07-15 | мкр. Северный д. 28 | подъезд № 1 техэтаж | Смена участка лежака ГВС | 2 м | 7261.83
128-07-15 | ул. Комсомольская д. 4/1 | подвал секция 2 | Смена запорной арматуры | 1 шт. | 1184.3
129-07-15 | мкр. Северный д. 21а | кв. 60 | Смена участка стояка канализации | 3 м | 3478.72
130-07-15 | мкр. Северный д. 17, 18 | подъезды № 1, 2 | Окраска лифтов | 0,32 кв.м | 13678.57
131-07-15 | ул. Чкалова д. 5 | Окраска оборудования дет.площадки, окраска подстанции |  | 8,29 кв.м | 6128.02
132-07-15 | ул. Чкалова д. 5 | Окраска цементная арки, ограждения подстанции, мусор.стоянки |  | 363,2 кв.м | 44349.91
133-07-15 | пр-т Испытателей д. 9 | кв. 71, 72 | Частичный ремонт кровли | 20 кв.м | 15356.54
134-07-15 | мкр. Северный д. 37 |  | Частичный ремонт кровли | 400 кв.м | 203551.81
135-07-15 | мкр. Северный д. 23 | кв. 48 | Частичный ремонт кровли | 9 кв.м | 3812.49
136-07-15 | мкр. Северный д. 9 | кв. 144 | Частичный ремонт кровли | 24 кв.м | 25787.04
137-07-15 | ул. Гагарина д. 2 | подъезд № 1, запас.выход | Ремонт ограждения крылец | 12 кв.м | 7468.41
138-07-15 | ул. Пионерская д. 3 | подъезд № 4 | Ремонт ограждения в подъезде | 1,95 кв.м | 2015
доп-06-15 | ул. Свердлова д. 29 | подвал | Смена участка лежака ХВС | 9м+4кр. | 15792.78
доп-06-15 | ул. Свердлова д. 29 | подвал | Смена участка стояка ЦО | 1м+2 кр. | 3604.73
АВГУСТ
01-08-15 | ул. Строителей д. 1 | подвал | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 7400.25
02-08-15 | ул. Строителей д. 3 | кв. 21, 24 | Смена участка стояка ХВС | 4м+1кр. | 8500.37
03-08-15 | ул. Комсомольская д. 12 | подвал | Смена участка стояка ХВС | 3,07м+2кр. | 14551.26
04-08-15 | мкр. Северный д. 5 | кв. 180 | Смена участка стояка ХВС | 3м+1кр. | 4900.3
05-08-15 | мкр. Северный д. 22 | подвал (Архив) | Смена участка стояка ХВС | 6 м | 8041.44
06-08-15 | мкр. Северный д. 15 | подвал секция 2 | Ремонт с-мы ХВС | 4м+2шт. | 17038.02
07-08-15 | мкр. Северный д. 5 | кв. 1, подвал | Смена участка стояка ХВС | 8м+3кр. | 16516.46
08-08-15 | мкр. Северный д. 28 | подвал | Смена запорной арматуры стояка ХВС | 1 шт. | 1015.81
09-08-15 | ул. Гагарина д. 11 | подвал | Смена участка трубопровода канализации | 1,5 м | 2185.58
10-08-15 | ул. Дачная д. 13 | кв. 33 | Смена участка трубопровода канализации | 3 м | 2622.1
11-08-15 | ул. Пионерская д. 4 | подвал | Смена участка стояка канализации | 2,1 м | 2431.65
12-08-15 | ул. Дачная д. 5 | подвал | Смена участка лежака канализации | 3 м | 3013.12
13-08-15 | ул. Дачная д. 13 | кв. 78 | Смена участка стояка канализации | 2 м | 1862.25
14-08-15 | ул. Гагарина д. 2 | подъезд 2 | Смена участка ливневой канализации | 5,5 м | 6207.06
15-08-15 | мкр. Северный д. 17 | подвал | Смена участка стояка канализации | 8 м | 5447.51
16-08-15 | ул. Комсомольская д. 4 | "Геоцент" | Смена участка стояка канализации | 2 м | 2558.71
17-08-15 | мкр. Северный д. 26 | кв. 91 | Смена участка стояка канализации | 1 м | 1547.5
18-08-15 | мкр. Северный д. 10 | кв. 47 | Смена участка стояка канализации | 2 м | 1844.16
19-08-15 | мкр. Северный д. 21А | (кв. 63) | Частичный ремонт кровли | 6 кв.м | 7260.79
20-08-15 | ул. Спортивная д. 12 | ИТП | Ремонт с-мы ГВС | 2м+2кр. | 3741.86
21-08-15 | ул. Спортивная д. 5 |  | Окраска цоколя | 99,4 кв.м | 12879.51
22-08-15 | пр-т Ленина д. 3 |  | Частичный ремонт фасада, окраска | 272,4 кв.м | 52521.73
23-08-15 | пр-т Испытателей д. 17/1 |  | Частичный ремонт фасада, окраска | 202 кв.м | 62787.65
24-08-15 | пр-т Испытателей д. 21 |  | Частичный ремонт цоколя | 5кв.м | 3867.18
25-08-15 | ул. Горького д. 7 |  | Частичный ремонт фасада, окраска | 182,4 кв.м | 49153.32
26-08-15 | ул. Пионерская д. 3 | подвал подъезд 3 | Ремонт с-мы ХВС | 10м+4кр. | 19801.18
27-08-15 | мкр. Северный д. 10 | кв. 40, подвал | Смена участка стояка ХВС | 10м+2кр. | 15188.16
28-08-15 | мкр. Северный д. 32 | кв. 22 | Смена участка стояка канализации | 2 м | 1906.02
29-08-15 | ул. Пионерская д. 6 |  | Частичный ремонт фасада | 0,08 куб.м | 10245
30-08-15 | ул. Дачная д. 5 | кв. 63 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 12964.45
31-08-15 | ул. Строителей д. 6 | кв. 37 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 12274.58
32-08-15 | ул. Дачная д. 11 | кв. 15 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 12688.53
33-08-15 | ул. Дачная д. 13 | кв. 48 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 12550.53
34-08-15 | ул. Строителей д. 6 | кв. 40, 48 | Ремонт балкона (плита) | 2 шт. | 18499.6
35-08-15 | ул. Строителей д. 6 | кв. 44 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 12550.53
36-08-15 | ул. Строителей д. 9 | кв. 37 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 12274.58
37-08-15 | ул. Строителей д. 7 | кв. 48 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 14130.32
38-08-15 | ул. Дачная д. 1 | (кв. 79) | Частичный ремонт кровли | 8,7 кв.м | 3821.23
39-08-15 | ул. Дачная д. 5 | (кв. 48, 63, 100) | Частичный ремонт кровли | 130,4 кв.м | 78342.94
40-08-15 | ул. Дачная д. 5 | кв. 89 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 14344.26
41-08-15 | пр-т Ленина д. 5 | кв. 24 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 6700.34
42-08-15 | уул. Пионерская д. 4 | (кв. 34) | Частичный ремонт кровли | 8,6 кв.м | 3788.52
43-08-15 | ул. Дачная д. 7 | (кв. 17, л/кл.) | Частичный ремонт кровли | 8,7 кв. м | 3821.23
44-08-15 | ул. Пионерская д. 6 | (кв. 98, 99) | Частичный ремонт кровли | 69,5 кв.м | 41729.52
45-08-15 | пр-т Ленина д. 6 | (кв. 20, 37)) | Частичный ремонт кровли | 139,1 кв.м | 83261.83
46-08-15 | ул. Дачная д. 13 | (кв. 78) | Частичный ремонт кровли | 1,5 кв.м | 2368.32
47-08-15 | ул. Гагарина д. 11 | (кв. 18) | Частичный ремонт кровли |  | 1321.36
48-08-15 | ул. Строителей д. 4 | (кв. 12, 28) | Частичный ремонт кровли, водостока | 3кв.м+15м | 13483.03
49-08-15 | ул. Дачная д. 11 |  | Частичный ремонт кровли (желоба) | 10 м | 2788.94
50-08-15 | пр-т Ленина д. 7 | (подъезд 2) | Частичный ремонт кровли | 10,6 кв.м | 8722.86
51-08-15 | пр-т Ленина д. 5 | (кв. 5) | Частичный ремонт кровли | 5 кв.м | 1007.07
52-08-15 | ул. Дачная д. 13 |  | Частичный ремонт кровли (свесы, желоба) | 47 м | 17246.63
53-08-15 | пр-т Ленина д. 5 | кв. 5 | Ремонт балкона | 1 шт. | 11584.9
54-08-15 | ул. Гагарина д. 6 | подъезд 1, 2 | Частичный ремонт отмостки | 1,5 кв.м | 1251.08
55-08-15 | ул. Комсомольская д. 12 | подъезд 2 | Монтаж пандуса |  | 1805.81
56-08-15 | ул. Пионерская д. 3 |  | Ремонт оголовков дымовых труб |  | 10324.45
57-08-15 | мкр. Северный д. 10; пр-т Испытателей д. 9 |  | Очистка канализационной сети внутренней | 41 м | 7100.3
58-08-15 | ул. Дачная д. 5 | подъезд 4 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 8438.83
59-08-15 | ул. Гагарина д. 6 | подъезд 2 | Ремонт крыльца, смена пандуса | 1 шт. | 14512.51
60-08-15 | мкр. Северный д. 16 | подъезд 2 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 8853.88
61-08-15 | мкр. Северный д. 33 | подъезд 1 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 2575.75
62-08-15 | мкр. Северный д. 10 | подъезд 2 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 8698.3
63-08-15 | мкр. Северный д. 16 | подъезды 9, 12 | Ремонт крылец | 2 шт. | 22961.35
64-08-15 | ул. Дачная д. 7 | подъезд 5 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 7005.72
65-08-15 | мкр. Северный д. 23 | подъезд 1 | Установка перил в подъезде | 3 м | 991.38
66-08-15 | мкр. Северный д. 28 | подъезд 2 | Установка перил в подъезде | 3 м | 991.38
67-08-15 | мкр. Северный д. 28 | подъезд 3 | Установка перил в подъезде | 3 м | 991.38
68-08-15 | мкр. Северный д. 26 |  | Частичный ремонт отмостки | 1,3 кв.м | 1084.25
69-08-15 | мкр. Северный д. 23 |  | Восстановление ограждения кровли | 8 м | 9085.1
70-08-15 | ул. Гагарина д. 2 | башня 1, 2 | Устройство поручней входов в подъезды | 36 м | 8427.47
71-08-15 | пр-т Испытателей д. 5 | подвал | Смена участка лежака ГВС | 0,5 м | 1624.59
72-08-15 | пр-т Испытателей д. 3 | (кв. 121) | Частичный ремонт кровли | 24 кв.м | 14393.89
73-08-15 | ул. Дачная д. 7 | подъезд 4 | Установка поручней | 3,8 м | 1301.17
74-08-15 | ул. Комсомольская д. 12 | подъезд 1 | Ремонт ограждения входов в подъезды | 5,2 м | 1931.31
75-08-15 | ул. Комсомольская д. 4 | подвал | Смена участка лежака ГВС | 4м+4кр. | 8271.8
76-08-15 | пр-т Испытателей д. 7 | подвал подъезд 1 | Смена запорной арматуры стояка ГВС | 1 шт. | 1384.44
77-08-15 | ул. Спортивная д. 5 |  | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 3039.54
78-08-15 | мкр. Северный д. 4 | подъезд 3 | Установка крана с-мы ГВС в подъезде | 1 шт. | 3827.27
79-09-15 | мкр. Северный д. 5 | подъезды 4, 11 | Установка крана с-мы ГВС в подъезде | 2 шт. | 7654.51
80-08-15 | пр-т Испытателей д. 5 | подъезд 4 | Установка крана с-мы ГВС в подъезде | 1 шт. | 3827.27
81-08-15 | пр-т Испытателей д. 7 | подъезд 5 | Установка крана с-мы ГВС в подъезде | 1 шт. | 3827.27
82-08-15 | мкр. Северный д. 32 | подъезды 3, 4 эл.узел | Смена задвижки ЦО | 2 шт. | 7725.4
83-08-15 | ул. Дачная д. 9 | эл.узел | Промывка внутридомовой с-мы ЦО (эл.узел) | 1 шт. | 16676.41
84-08-15 | ул. Дачная д. 11 | эл.узел | Промывка внутридомовой с-мы ЦО (эл.узел) | 1 шт. | 16645.42
85-08-15 | ул. Дачная д. 15 | эл.узел | Промывка внутридомовой с-мы ЦО (эл.узел) | 1 шт. | 15903.8
86-08-15 | ул. Дачная д. 3 | эл.узел | Промывка внутридомовой с-мы ЦО (эл.узел) | 1 шт. | 18024.13
87-08-15 | ул. Чкалова д. 5 | эл.узел | Промывка теплообменника | 1 шт. | 55926.56
88-08-15 | ул. Комсомольская д. 4 | секция 2 | Промывка теплообменника | 1 шт. | 55926.56
89-08-15 | пр-т Испытателей д. 9 | подвал | Ремонт участка ливневой канализации | 5 м | 4968.65
90-08-15 | мкр. Северный д. 26 | кв. 17 | Смена участка стояка канализации | 1 м | 605.87
91-08-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезды | Смена светильников ЛПО | 10 шт. | 8209.18
92-08-15 | мкр. Северный д. 3 | подъезд 1 | Восстановление освещения входа в подъезд | 1 шт. | 2769.9
93-08-15 | мкр. Северный д. 30 | подъезд 2 (мусоропр.) | Смена метал. дверного полотна | 1 шт. | 5116.46
СЕНТЯБРЬ
01-09-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезды | Смена светильников ЛПО | 10 шт. | 8209.18
02-09-15 | ЖЭУ-1 |  | Ремонт остекления | 2,7 кв.м | 3494.11
03-09-15 | мкр. Северный д. 10 | кв. 107 | Смена запорной арматуры с-м ГВС, ХВС | 4 шт. | 3075.8
04-09-15 | мкр. Северный д. 32 | кв. 13 | Смена участка стояка ГВС | 4 м | 4834.41
05-09-15 | ул. Гагарина д. 2 | башня 1, 2 | Ремонт фасада | 292,5 кв.м | 64933.75
06-09-15 | ул. Строителей д. 6 | кв. 20 | Смена участка стояка канализации | 1,5 м | 1648.33
07-09-15 | ул. Комсомольская д. 9 | кв. 4 | Смена участка трубопр. канализации | 4,2 м | 3963.3
08-09-15 | ул. Дачная д. 5 | кв. 82, подвал | Смена участка стояка канализации | 1 м | 1248.71
09-09-15 | ул. Комсомольская д. 9 | подвал | Смена участка стояка канализации | 1 м | 1086.33
10-09-15 | ул. Комсомольская д. 15 | кв. 20 | Смена участка стояка канализации | 2,2 м | 2040.22
11-09-15 | ул. Пионерская д. 3 | кв. 39 | Смена участка стояка канализации | 0,5 м | 660.73
12-09-15 | ул. Горького д. 7 | подвал | Смена участка лежака канализации | 1 м | 1300.95
13-09-15 | ул. Пионерская д. 1 | подвал | Смена манжеты на стояке канализации | 1 шт. | 493.43
14-09-15 | ул. Пионерская д. 4 | кв. 51, подвал | Смена участка трубопров. канализации | 1,5 м | 2137.81
15-09-15 | ул. Дачная д. 11 | кв. 8 | Смена радиаторов ЦО | 7 секц. | 5620.32
16-09-15 | ул. Гагарина д. 2 | башня 1, 2 | Ремонт крылец | 2 шт. | 21138.77
17-09-15 | ул. Гагарина д. 2 | башня 1, 2 подвал | Ремонт штукатурки | 7,26 кв.м | 15055.73
18-09-15 | ул. Гагарина д. 2 | башня 1, 2 | Утепление выходов на переходные балконы | 16,43 кв.м | 49130.53
19-09-15 | ул. Пионерская д. 6 | (кв. 97) | Частичный ремонт фасада |  | 14211.39
20-09-15 | ул. Гагарина д. 6 | башня 1, 2 | Наружные рем.работы (фасад, цоколь, отмостка) | 83 кв.м | 81093.6
21-09-15 | ул. Гагарина д. 6 | башня 1, 2 | Цементная окраска цоколя | 306,9 кв.м | 32133.65
22-09-15 | ул. Комсомольская д. 12 |  | Частичный ремонт фасада | 0,13 куб.м | 15164.57
23-09-15 | ул. Пионерская д. 1 | подъезд 1 | Ремонт порога (внутри подъезда) | 1 кв.м | 778.94
24-09-15 | ул. Пионерская д. 6 | (кв. 97) | Частичный ремонт кровли | 4,3 кв.м | 2160.01
25-09-15 | ул. Пионерская д. 1 | кв. 8,12,13,38,46,49 | Ремонт балконов (плиты) | 6 шт. | 46912.94
26-09-15 | ул. Пионерская д. 3 | кв. 9, 41 | Ремонт балконов (плиты) | 2 шт. | 19529.99
27-09-15 | ул. Строителей д. 3 | кв. 17 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 14252.1
28-09-15 | ул. Гагарина д. 9 | кв. 30 | Ремонт ограждения балкона | 5 м | 1846.03
29-09-15 | ул. Дачная д. 7 | кв. 51, 54, 57, подвал | Смена участка стояка ХВС | 16м+1кр. | 19737.78
30-09-15 | ул. Дачная д. 5 | кв. 1, 5, 9, 13, 17, подвал | Смена участка стояка ХВС | 14м+2кр. | 18698.78
31-09-15 | мкр. Северный д. 32 | кв. 13 | Смена участка стояка ХВС | 2 м | 2570.65
32-09-15 | мкр. Северный д. 28 | кв. 16, 20 | Смена участка стояка ХВС | 9 м | 10795.67
33-09-15 | ул. Гагарина д. 11 | подвал | Смена участка трубопр. канализации | 1,5 м | 1948.55
34-09-15 | пр-т Испытателей д. 5 | кв. 83, 97 | Смена радиаторов ЦО | 14 секц. | 9799.43
35-09-15 | ул. Чкалова д. 5 | подвал | Смена участка лежака канализации | 0,5 м | 3651.68
36-09-15 | ул. Дачная д. 5 | подвал (под. 6) | Смена запорной арматуры с-мы ЦО | 4 шт. | 5844.25
37-09-15 | ул. Строителей д. 5 | подвал-подъезд 2 | Смена участка стояка ЦО | 5м+2кр. | 5944.67
38-09-15 | ул. Комсомольская д. 9 | эл.узел | Ремонт с-мы ЦО | 5м+1 задв. | 10469.38
39-09-15 | ул. Чкалова д. 5 | кв. 92 | Смена вентилей на радиаторах | 4 шт. | 5046.1
40-09-15 | ул. Чкалова д. 5 | кв. 72 | Смена вентилей на радиаторах | 6 шт. | 6493.39
41-09-15 | пр-т Испытателей д. 3 | подъезд 1, 2, 3 | Частичный ремонт кровли | 1020 кв.м | 531575.57
42-09-15 | ул. Пионерская д. 6 |  | Частичный ремонт фасада,цоколя,отмостки | 239,7 кв.м | 76810.91
43-09-15 | пр-т Испытателей д. 23/1 |  | Частичный ремонт фасада,цоколя | 241,9 кв.м | 86157.77
44-09-15 | мкр. Северный д. 22 | подвал (архив) | Смена участка лежака канализации | 5 м | 4489.38
45-09-15 | мкр. Северный д. 1 | кв. 75, подвал | Смена участка стояка канализации | 8 м | 5593.91
46-09-15 | мкр. Северный д. 18 |  | Окраска фасада, цоколя: цементная | 299,5 кв.м | 31358.85
47-09-15 | мкр. Северный д. 17 |  | Окраска фасада, цоколя: цементная | 293,9 кв.м | 30772.51
48-09-15 | мкр. Северный д. 16 |  | Окраска фасада, цоколя: цементная | 42,8 кв.м | 4481.32
49-09-15 | мкр. Северный д. 21А |  | Окраска фасада: цементная | 31,5 кв.м | 3298.17
50-09-15 | пр-т Испытателей д. 3 |  | Окраска фасада: цементная | 30 кв.м | 3141.12
51-09-15 | пр-т Испытателей д. 3 | подъезд 9 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 13928.43
52-09-15 | ул. Дачная д. 3 | подъезд 7 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 5431.16
53-09-15 | ул. Дачная д. 5 | подъезды 2,3,5,6 | Ремонт крылец | 4 шт. | 14339.5
54-09-15 | пр-т Испытателей д. 5 | подъезд 3 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 10646.81
55-09-15 | пр-т Испытателей д. 5 | подъезд 3 | Ремонт козырька | 1 шт. | 2883.12
56-09-15 | ул. Гагарина д. 2 | кв. 117 | Ремонт потолков | 54,3 кв.м | 7444.6
ОКТЯБРЬ
01-10-15 | пр-т Испытателей д. 5 | подъезд 3 | Смена оконных заполнений ПВХ | 4 шт. | 81857.32
02-10-15 | мкр. Северный д. 21 | подъезд 5 | Смена оконных заполнений ПВХ | 1 шт. | 19332.49
03-10-15 | пр-т Испытателей д. 7 | (подъезд 2) | Частичный ремонт отмостки | 3,3 кв.м | 2752.35
04-10-15 | пр-т Испытателей д. 7 | подъезд 7 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 25827.59
05-10-15 | ул. Пионерская д. 6 | (кв. 80) | Частичный ремонт фасада | 0,13 куб.м | 13758.43
06-10-15 | пр-т Ленина д. 5 |  | Частичный ремонт, окраска фасада, цоколя | 215,9 кв.м | 52321.02
07-10-15 | ЖЭУ-1 |  | Ремонт остекления | 6,5 кв.м | 8411.72
08-10-15 | ул. Спортивная д. 12 |  | Ремонт остекления | 11 кв.м | 14235.26
09-10-15 | пр-т Испытателей д. 5 |  | Частичный ремонт фасада | 0,21 куб.м | 36160.88
10-10-15 | мкр. Северный д. 21 |  | Частичный ремонт, окраска фасада, цоколя | 357,2 кв.м | 63873.77
11-10-15 | ул. Дачная д. 13 | кв. 24 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 768.97
12-10-15 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 200 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 723.65
13-10-15 | ул. Строителей д. 1 | кв. 17 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 768.97
14-10-15 | ул. Комсомольская д. 15 | кв. 23 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 шт. | 768.97
15-10-15 | ул. Дачная д. 5 | подвал (подъезд 6) | Смена участка трубопровода с-мы ЦО | 2 м+2кр. | 4375.11
16-10-15 | ул. Дачная д. 5 | подвал (м-н "Пятерочка") | Смена участка трубопровода с-мы ЦО | 2 м+2кр. | 2899.9
17-10-15 | пр-т Ленина д. 9 | кв. 4 | Смена радиаторов ЦО | 2шт. | 5341.79
19-10-15 | ул. Чкалова д. 5 | кв. 13 | Смена радиаторов ЦО | секц. 14 | 9768.64
20-10-15 | ул. Ак. Янгеля д. 15 | кв. 9 | Смена радиаторов ЦО | секц. 7 | 5741.81
21-10-15 | мкр. Северный д. 2А |  | Цементная окраска цоколя, фасада | 317 кв.м | 33191.16
22-10-15 | мкр. Северный д. 2Б |  | Цементная окраска цоколя, фасада | 354,6 кв.м | 37174.65
23-10-15 | мкр. Северный д. 28 |  | Цементная окраска цоколя, фасада | 547,4 кв.м | 57314.97
24-10-15 | мкр. Северный д. 22 |  | Частичный ремонт, окраска фасада, цоколя | 465 кв.м | 74912.49
25-10-15 | ул. Дачная д. 13 | кв. 97 | Смена кранов на радиаторах ЦО | 2 шт. | 2765.32
26-10-15 | ул. Пионерская д. 4 | кв. 100 | Смена кранов на радиаторах ЦО | 2 шт. | 2786.59
27-10-15 | ул. Пионерская д. 4 | подвал | Смена запорной арматуры стояка ЦО | 4 шт. | 3119.67
28-10-15 | ул. Дачная д. 13 | подвал | Ремонт с-мы ЦО | 2 м+7 кр. | 7699.92
29-10-15 | ул. 8 Марта д. 3 | эл.узел | Ремонт с-мы ЦО | 2,6 м | 2782.9
30-10-15 | ул. Пионерская д. 4 | кв. 97 | Частичный ремонт фасада |  | 9482.07
31-10-15 | ул. Строителей д. 2 |  | Частичный ремонт, окраска фасада, цоколя | 481,5 кв.м | 55477.24
32-10-15 | ул. Строителей д. 2 | подъезд 2 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 3046.12
33-10-15 | пр-т Ленина д. 6 | кв. 29 (после пожара) | Ремонт комнаты |  | 12768.49
34-10-15 | ЖЭУ-1 | подъезды | Частичная окраска стен после установки почтовых ящиков | 29,4 кв.м | 4758.16
35-10-15 | ул. Строителей д. 7 | кв. 7 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 6617.66
36-10-15 | ул. Строителей д. 4 | кв. 34, 38, 42 | Ремонт балконов (плиты) | 3 шт. | 21158.76
37-10-15 | ул. Пионерская д. 4 | кв. 93, 97 | Ремонт балконов (плиты) | 2 шт. | 16569.67
38-10-15 | ул. Дачная д. 3 | кв. 127 | Ремонт балкона (плита) | 1 шт. | 11303.81
39-10-15 | ул. Дачная д. 9 | кв. 83 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 768.97
40-10-15 | ул. Гагарина д. 2 | кв. 36, подвал | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 4 кр. | 2809.66
41-10-15 | ул. Гагарина д. 3 | кв. 35 | Смена сгонов на радиаторах ЦО | 3 шт. | 1978.81
42-10-15 | ул. Строителей д. 7 | "Молочная кухня" | Смена участка лежака ЦО | 6м+4кр. | 8981.57
43-10-15 | пр-т Испытателей д. 19 |  | Частичный ремонт, окраска фасада, цоколя | 151,8 кв.м | 41582.99
44-10-15 | ул. Гагарина д. 7 | подвал | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 879.32
45-10-15 | ул. Дачная д. 5 | кв. 100 | Смена кранов на радиаторах ЦО | 1 кр. | 2106.72
46-10-15 | ул. Дачная д. 7 | подвал | Смена запорной арматуры с-мы ЦО | 1 кр. | 2631.21
47-10-15 | ул. 8 Марта д. 3 | подъезд 1 | Ремонт пола на л/клетке,перегородки в эл.узле | 3 кв.м | 2329.56
48-10-15 | ул. Гагарина д. 11 | подъезд 1 | Ремонт пола на л/клетке | 7,14 кв.м | 11597.51
49-10-15 | ул. Дачная д. 7 | подъезды 2, 3, 4 | Ремонт крылец | 3 шт. | 10084.73
50-10-15 | ул. Дачная д. 1 | подвал, эл.узел | Утепление трубопроводов с-мы ЦО | 40 м | 24509.84
51-10-15 | ул. Дачная д. 3 | подвал, эл.узел | Утепление трубопроводов с-мы ЦО | 34 м | 20943.54
52-10-15 | пр-т Ленина д. 3 | подвал, эл.узел | Утепление трубопроводов с-мы ЦО | 32 м | 19861.09
53-10-15 | ул. Пионерская д. 5 | подвал, эл.узел | Утепление трубопроводов с-мы ЦО | 24 м | 15362.33
54-10-15 | пр-т Испытателей д. 19 | кв. 11 | Смена участка трубопровода канализации | 0,5 м | 845.56
55-10-15 | ул. Гагарина д. 11 | подвал, подъезд 1 | Смена участка трубопровода канализации | 2 м | 2325.97
56-10-15 | пр-т Ленина д. 5 | кв. 4 | Ремонт с-мы ХВС | 2м+1кр. | 2912.41
57-10-15 | ул. Гагарина д. 11 | кв. 54 | Смена участка трубопровода ХВС | 1м+1кр. | 2256.18
58-10-15 | ул. Спортивная д. 5 | кв. 28 | Смена участка стояка ХВС | 3м+1кр. | 5552.3
59-10-15 | мкр. Северный д. 32 | кв. 91, подвал | Смена участка стояка ХВС | 6м+1кр. | 7568.63
60-10-15 | пр-т Испытателей д. 27 | кв. 59 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 768.97
61-10-15 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 77 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 734.28
62-10-15 | ул. Гагарина д. 3 | кв. 21, подвал | Смена арматуры с-мы ХВС | 3 кр. | 2798.81
63-10-15 | ул. Строителей д. 2 | кв. 2 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 1931.29
64-10-15 | пр-т Ленина д. 8 | кв. 28 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 635.11
65-10-15 | ул. Гагарина д. 11 | кв. 83 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 768.97
66-10-15 | ул. Дачная д. 13 | кв. 9 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 768.97
67-10-15 | ул. Спортивная д. 5 | кв. 13,17,21,подвал | Смена участка стояка ХВС | 10м+3кр. | 14718.27
68-10-15 | ул. Гагарина д. 2 | чердак | Смена арматуры с-мы ЦО | 1 кр. | 2142.18
69-10-15 | пр-т Испытателей д. 19 | кв. 21 | Смена арматуры радиторов ЦО | 5 шт. | 2388.31
70-10-15 | мкр. Северный д . 32 | кв. 13 | Смена участка стояка ХВС | 2 м | 2421.25
71-10-15 | мкр. Северный д . 26 | подвал | Смена арматуры с-мы ЦО | 2 кр. | 2993.84
72-10-15 | ул. Гагарина д. 1 | подвал | Смена арматуры с-мы ЦО | 2 кр. | 3228.5
73-10-15 | ул. Строителей д. 7 | подвал | Смена арматуры с-мы ЦО | 1 кр. | 2026.74
74-10-15 | пр-т Испытателей д. 5 | кв. 49 | Смена кранов на радиаторе ЦО | 1 кр. | 2094.43
75-10-15 | ул. Чкалова д. 5 | кв. 20 | Смена кранов на радиаторе ЦО | 1 кр. | 2106.72
76-10-15 | ул. Строителей д. 4 | эл.узел, чердак | Ремонт с-мы ЦО | 3м+8кр. | 8617.75
77-10-15 | пр-т Испытателей д. 5 | подвал | Смена участка лежака ЦО | 12 м | 34690.54
78-10-15 | мкр. Северный д. 23 |  | Частичный ремонт, окраска фасада, цоколя | 219,9 кв.м | 42358.2
79-10-15 | мкр. Северный д. 21а | (кв. 30) | Частичный ремонт кровли | 8,5 кв.м | 9841.14
80-10-15 | ул. Гагарина д. 5 | (подъезд 4) | Ремонт настенных желобов | 15 м | 6027.15
81-10-15 | ул. Дачная д. 13 | кв. 8, 14, 18 | Ремонт балконов (плиты) | 3 шт. | 21353.14
82-10-15 | пр-т Испытателей д. 7 | подъезд 2 этаж 2, 3 | Ремонт остекления | 1,71 кв.м | 2212.95
83-10-15 | мкр. Северный д. 28 | подъезд 3 этаж 7, 8 | Ремонт остекления | 15,36 кв.м | 19877.6
84-10-15 | мкр. Северный д. 10 | подъезд 14 этаж 3, 4 | Ремонт остекления | 0,5 кв.м | 647.05
85-10-15 | ул. Ак. Янгеля д. 15 | кв. 8 | Смена арматуры с-мы ГВС | 1 кр. | 1954.53
86-10-15 | мкр. Северный д. 28 | подвал | Смена арматуры с-мы ГВС | 2 кр. | 1775.25
87-10-15 | мкр. Северный д. 1 | кв. 38, 42 | Смена участка стояков ХВС, ГВС | 8 м | 9898.17
88-10-15 | ул. Гагарина д. 11 | подвал подъезд 8 | Ремонт с-мы ГВС (обратка) | 10м+6кр. | 15575.78
89-10-15 | пр-т Испытателей д. 19 | кв. 11, подвал | Устранение засора с-мы канализации механизированным способом | 15 м | 7111.31
90-10-15 | ул.Комсомольская д. 4 | подвал подъезд 5, 6 | Смена участка лежака канализации | 12 м | 15873.47
91-10-15 | мкр. Северный д. 21а | кв. 79 | Смена участка стояка канализации | 2,5 м | 1976.49
92-10-15 | мкр. Северный д. 30 |  | Частичный ремонт отмостки | 3,5 кв.м | 3032.9
93-10-15 | мкр. Северный д. 30 |  | Ремонт кровли входа в подвал | 18,3 кв.м | 12959.99
94-10-15 | мкр. Северный д. 30 | этаж 1-9 подъезд 3 | Промывка стояка ГВС | 25 м | 482.77
95-10-15 | пр-т Испытателей д. 7 | подвал | Смена участка лежака ЦО | 12 м | 17617.29
96-10-15 | мкр. Северный д. 28 | подвал | Смена участка лежака ЦО | 20 м | 31655.62
97-10-15 | ул. Чкалова д. 5 | кв. 8 | Смена участка трубопровода ЦО | 2 м | 2927.95
98-10-15 | мкр. Северный д. 28 | подъезд 2 (тамбур) | Ремонт с-мы ЦО | 2м+1кр. | 3425.99
99-10-15 | ул. Гагарина д.11 | подвал подъезд 1 | Смена запорной арматуры с-мы ЦО | 2 кр. | 4043.73
100-10-15 | ул. Чкалова д. 5 | кв. 72 | Смена радиаторов ЦО | 21 секц. | 14013.67
101-10-15 | ул. Чкалова д. 5 | кв. 185 | Смена радиаторов ЦО | 5 секц. | 4472.91
102-10-15 | ул. Чкалова д. 5 | кв. 92 | Смена кранов на радиаторах ЦО | 1 шт. | 2048.07
103-10-15 | мкр. Северный д. 28 | "Совет ветеранов" | Ремонт пола | 8 кв.м | 9965.47
104-10-15 | мкр. Северный д. 5 | подъезд 11 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 708.51
105-10-15 | ул. Пионерская д. 4 | подъезд 1, 2 | Ремонт крылец | 2 шт. | 12891.83
106-10-15 | пр-т Испытателей д. 1 | подъезд 2, 3 | Ремонт крылец | 2 шт. | 3039.46
107-10-15 | ул. Строителей д. 3 | подъезд 2 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 2917.7
108-10-15 | ул. Гагарина д. 1 | подъезд 1 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 4934.84
109-10-15 | ул. Дачная д. 1 | подъезд 4 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 5840.13
110-10-15 | мкр. Северный д. 22 | подъезд 3, 4, 5, 6 | Ремонт крылец | 4 шт. | 18068.64
111-10-15 | пр-т Испытателей д. 7 | подъезд 4 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 1924.97
112-10-15 | пр-т Испытателей д. 7 | подъезд 6 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 23811.77
113-10-15 | мкр. Северный д. 32 | подъезд 3 | Ремонт крыльца | 1 шт. | 2014.79
114-10-15 | пр-т Испытателей д. 29 | подъезд 1, 3, 6 | Ремонт крылец | 3 шт. | 17495.61
115-10-15 | пр-т Испытателей д. 3 | подъезд 2, 3, 6, 7 | Ремонт крылец | 4 шт. | 20770.74
116-10-15 | ул. Комсомольская д. 10 | подъезд 1, 2 | Ремонт крылец | 2 шт. | 8762.01
117-10-15 | мкр. Северный д. 5 |  | Частичный ремонт отмостки | 2,3 кв.м | 2000.42
118-10-15 | пр-т Испытателей д. 1 |  | Частичный ремонт отмостки | 4 кв.м | 3099.21
119-10-15 | мкр. Северный д. 22 | подъезд 1, 2 | Ремонт крылец | 2 шт. | 47623.55
120-10-15 | ул. Пионерская д. 4 | подвал | Ремонт освещения в подвале | 60 м | 12646.24
121-10-15 | ул. Спортивная д. 5 | подъезд 2 | Ремонт эл.щитовой | 1 шт. | 3078.55
122-10-15 | пр-т Испытателей д. 3 | подъезд 2, 3 | Установка светильников уличного освещения над подъездами | 2 шт. | 4606.8
123-10-15 | мкр. Северный д. 17 | подъезд 1 этаж 9 | Смена клапана мусоропровода | 1 шт. | 4423.62
124-10-15 | мкр. Северный д. 21 |  | Ремонт стен входа в подвал |  | 19855.74
125-10-15 | ул. Спортивная д. 7 | подъезд 1 | Ремонт бордюра | 2 м | 2481.02
126-10-15 | пр-т Испытателей д. 1 | подъезд 3 | Усиление козырька |  | 815.83
доп-08-15 | ул. Пионерская д. 4 |  | Частичный ремонт фасада | 0,15 куб.м | 11891.99
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | цокольный этаж подъезд 3 | Смена участка стояка канализации | 1,5 м | 1784.16
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | подвал | Смена участка стояка канализации | 1 м | 986.96
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | подвал | Смена участка стояка канализации | 3 м | 2540
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 303 | Смена запорной арматуры с-м ГВС, ХВС | 2 кр. | 1447.66
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 46 | Смена запорной арматуры с-м ГВС, ХВС | 2 кр. | 1447.66
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 119 | Смена запорной арматуры с-мы ГВС | 1 кр. | 723.84
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 155 | Смена запорной арматуры с-мы ГВС | 1 кр. | 723.84
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 209 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 723.84
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 314 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 723.84
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 185 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 723.84
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 360 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 723.84
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 30 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 723.84
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 277 | Смена запорной арматуры с-мы ГВС | 1 кр. | 723.84
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 216 | Смена запорной арматуры с-мы ГВС | 1 кр. | 723.84
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 389 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 1194.47
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 126 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 1194.47
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 379 | Смена запорной арматуры с-мы ГВС | 1 кр. | 1194.47
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 205 | Смена запорной арматуры с-мы ГВС | 1 кр. | 1194.47
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 369 | Смена запорной арматуры с-м ГВС, ХВС | 2 кр. | 2388.92
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 363 | Смена запорной арматуры с-м ГВС, ХВС | 2 кр. | 2388.92
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 289 | Смена запорной арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 1194.28
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | кв. 275 | Смена запорной арматуры с-мы ГВС | 1 кр. | 1194.28
доп-2015 | ул. Спортивная д. 12 | ИТП | Смена арматуры с-мы ЦО | 1 кр. | 1685.32
НОЯБРЬ
01-11-15 | ЖЭУ-1 |  | Ремонт остекления в подъездах | 3,48 кв.м | 4503.52
02-11-15 | пр-т Ленина д. 15 | (м-н "Хозтовары") | Ремонт остекления | 1,64 кв.м | 2122.35
03-11-15 | ул. Дачная д. 15 | подъезд 1 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 110389.44
04-11-15 | ул. Дачная д. 15 | подъезд 2 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 107881.32
05-11-15 | ул. Дачная д. 13 | подъезд 4 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 116202.13
06-11-15 | ул. Пионерская д. 5а | подъезд 2 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 70769.17
07-11-15 | пр-т Ленина д. 7 | кв. 24 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3764.5
08-11-15 | ул. Пионерская д. 1 | кв. 33 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3764.5
09-11-15 | пр-т Испытателей д. 27 | кв. 26 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3764.5
10-11-15 | ул Пионерская д. 4 | кв. 42 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3962.48
11-11-15 | ул. Строителей д. 2 | кв. 25 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3719.17
12-11-15 | ул. Дачная д. 1 | кв. 90, подвал | Смена арматуры с-мы ХВС | 2 кр. | 4284.1
13-11-15 | ул. Гагарина д. 11 | кв. 23 | Смена арматуры с-м ХВС, ГВС | 2 кр. | 4291.8
14-11-15 | ул. Дачная д. 1 | кв. 34 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 769.16
15-11-15 | ул. Строителей д. 9 | кв. 104 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3764.5
16-11-15 | ул. Гагарина д. 1 | кв. 44 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3764.5
17-11-15 | ул. Гагарина д. 6 | кв. 29 | Смена арматуры с-мы ХВС | 2 кр. | 4001.49
18-11-15 | мкр. Северный д. 16 | подвал секция 2 | Смена арматуры с-мы ГВС | 2 кр. | 2209.97
19-11-15 | мкр. Северный д. 21а | подвал | Смена участка стояка и лежака с-мы ГВС | 7 м+3кр | 9168.36
20-11-15 | мкр. Северный д. 5 | кв. 5 | Смена участка стояка ХВС | 2 м | 2405.93
21-11-15 | мкр. Северный д. 15 | кв. 71 | Смена участка стояка ХВС | 3м+1кр. | 3864.37
22-11-15 | ул. Гагарина д. 11 | кв. 26,29,32,35,38,подвал | Ремонт с-мы ГВС (восстан. обратки) | 6м+10кр. | 9132.75
23-11-15 | ул. Гагарина д. 1 | подвал (подъезд 1) | Смена участка трубопровода канализации | 1 м | 1567.15
24-11-15 | ул. Строителей д. 9 | кв. 104 | Смена участка трубопровода канализации | 1 м | 814.98
25-11-15 | пр-т Испытателей д. 29 | кв. 56 | Смена участка трубопровода канализации | 1 м | 1142.13
26-11-15 | мкр. Северный д. 5 | м-н "Хозтовары" | Смена участка стояка канализации | 3 м | 1775.45
27-11-15 | ул. Комсомольская д. 4 | подвал (подъезд 8, 9) | Смена участка лежака канализации | 27 м | 29785.31
28-11-15 | мкр. Северный д. 5 | кв. 131 | Смена участка стояка канализации | 1 м | 1144.51
29-11-15 | ул. Чкалова д. 5 | м-н "Мебель" | Смена участка стояка канализации | 1 м | 1144.51
30-11-15 | мкр. Северный д. 1 | кв. 159, 163 | Смена участка стояка канализации | 6 м | 3694.4
31-11-15 | мкр. Северный д. 21 | кв. 99 | Смена радиаторов ЦО | 7 секц. | 5511.92
32-11-15 | мкр. Северный д. 21 | кв. 10 | Смена радиаторов ЦО | 7 секц. | 5511.92
33-11-15 | ул. Чкалова д. 5 | кв. 249 | Смена радиаторов ЦО | 14 секц. | 9854.92
34-11-15 | мкр. Северный д. 22 | кв. 2 | Установка кранов на радиаторах ЦО | 3 кр. | 3606.15
35-11-15 | мкр. Северный д. 21 | подвал | Ремонт с-мы ЦО | 3м+24кр. | 26928.8
36-11-15 | пр-т Испытателей д. 9 | подвал (подъезд 2) | Смена участка стояка ЦО | 1м+2кр. | 3311.41
37-11-15 | мкр. Северный д. 32 | подвал | Смена участка стояка ЦО | 1м+2кр. | 3523.23
38-11-15 | ул. Комсомольская д. 4 | подвал | Смена участка стояка ЦО | 1м+2кр. | 3735.36
39-11-15 | ул. Комсомольская д. 4 | подвал (подъезд 8) | Смена участка стояка ЦО | 4 м | 4038.34
40-11-15 | ул. Гагарина д. 1 | подвал | Смена арматуры с-мы ЦО | 2 кр. | 2972.86
41-11-15 | ул. Гагарина д. 2 | подвал | Смена арматуры с-мы ЦО | 1 кр. | 2283.64
42-11-15 | ул. Пионерская д. 9 | подвал | Ремонт с-мы ЦО | 6м+2кр. | 6173.32
43-11-15 | ул. Дачная д. 13 | кв. 85 | Ремонт с-мы ЦО | 2 м | 4091.51
44-11-15 | пр-т Испытателей д. 17/1 | подвал | Ремонт с-мы ЦО | 18,8м+8кр. | 23735.39
45-11-15 | ул. Гагарина д. 11 | подвал (подъезд 3) | Ремонт с-мы ЦО | 5,9м+6кр. | 12020.44
46-11-15 | ул. Дачная д. 15 | цокол.этаж "Вихрь" | Ремонт с-мы ЦО | 4м+10кр. | 12480.93
47-11-15 | ул. Пионерская д. 9 | подвал (подъезд 3) | Ремонт с-мы ЦО | 0,5м+2кр. | 2788.56
48-11-15 | ул. Гагарина д. 7 | подвал (подъезд 1) | Ремонт с-мы ЦО | 5,2м+6кр. | 10690.59
49-11-15 | пр-т Испытателей д. 17/1 | кв. 16 | Ремонт с-мы ЦО | 2 м | 4020.19
50-11-15 | ул. Пионерская д. 1 | подвал | Промывка эл.узла | 1 шт. | 15224.95
51-11-15 | пр-т Ленина д. 15 | подвал | Промывка эл.узла | 1 шт. | 21476.32
52-11-15 | мкр. Северный д. 1 | подвал (подъезд 4, 5) | Промывка эл.узлов | 2 шт. | 28274.17
53-11-15 | мкр. Северный д. 15 | подвал | Промывка эл.узлов | 3 шт. | 41927.11
54-11-15 | мкр. Северный д. 1 | подвал | Промывка эл.узлов (повторно) | 2 шт. | 28274.17
55-11-15 | мкр. Северный д. 15 |  | Промывка с-мы ЦО | 787,5 м | 15197.74
56-11-15 | прт- Испытателей д. 1 | подъезд 1 | Установка поручня на крыльце | 4 м | 1211.26
57-11-15 | прт- Испытателей д. 5 | подъезд 1 | Установка поручня в подъезде | 6 м | 2098.42
58-11-15 | мкр. Северный д. 31 | подъезды 5, 6, 7 | Очистка кровли от снега | 210,3 кв.м | 2905.82
59-11-15 | мкр. Северный д. 28 | подвал | Установка циркуляционного насоса | 1 шт. | 18848.51
60-11-15 | мкр. Северный д. 16 | подъезд 3 | Устройство двери выхода на кровлю | 1 шт. | 6723.66
61-11-15 | ул. Дачная д. 3 | подъезды 2, 3, 4, 6 | Установка светильников уличного освещения | 4 шт. | 5818.36
62-11-15 | пр-т Испытателей д. 11/2 | подъезды 1, 2, 3, 4 | Установка светильников уличного освещения | 4 шт. | 7572.13
63-11-15 | ул. Пионерская д. 9 | подъезды 1, 2, 3, 4 | Установка светильников уличного освещения | 4 шт. | 10453.68
64-11-15 | ул. Дачная д. 9 | подъезды 1, 2, 3 | Установка светильников уличного освещения | 3 шт. | 5789.13
65-11-15 | ул. Дачная д. 11 | подъезды 2, 3, 4, 5, 6 | Установка светильников уличного освещения | 5 шт. | 11357.78
66-11-15 | ул. Дачная д. 15 | подъезды 1, 2, 3, 4 | Установка светильников уличного освещения | 4 шт. | 11742.58
67-11-15 | пр-т Ленина д. 15 | подъезды 1, 2, 3, 4 | Установка светильников уличного освещения | 4 шт. | 7103.34
68-11-15 | ул. Комсомольская д. 6 | подъезды 1, 2 | Установка светильников уличного освещения | 2 шт. | 5226.81
69-11-15 | пр-т Испытателей д. 23/1 | подъезды 1, 3 | Ремонт освещения |  | 4133.61
70-11-15 | ул. Строителей д. 2 | подъезд 2 этаж 4 | Смена эл.проводки в эл.щитовой | 6 м | 2051.12
71-11-15 | ул. Комсомольская д. 12 | подъезд 1, 2, 3, 4 | Установка светильников уличного освещения | 4 шт. | 8283.59
72-11-15 | ул. Гагарина д. 1 | подвал | Ремонт освещения | 10 м | 5052.64
73-11-15 | ул. Гагарина д. 7 | подвал (подъезд 1) | Ремонт освещения | 7 м | 3777.1
74-11-15 | ул. Гагарина д. 11 | подвал (подъезд 3) | Ремонт освещения | 1 м | 1476.72
75-11-15 | ул. Строителей д. 3 | подъезд 2 тамбур | Ремонт освещения | 7 м | 3595.41
76-11-15 | ул. 8 Марта д. 4 | кровля (кв. 4) | Устройство трубной обделки | 2,5 кв. м | 5913.05
ДЕКАБРЬ
01-12-15 | ЖЭУ-1 |  | Ремонт остекления | 2,17 кв.м | 2808.23
02-12-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезд 2, 3, 4 | Ремонт остекления | 2,44 кв.м | 3157.62
03-12-15 | ЖЭУ-2 |  | Ремонт остекления | 2 кв.м | 2588.24
04-12-15 | пр-т Испытателей д. 11/2 | подъезд 3 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 83595.68
05-12-15 | ул. Пионерская д. 9 | подъезд 2 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 101918.44
06-12-15 | ул. Пионерская д. 9 | подъезд 4 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 100112.19
07-12-15 | пр-т Испытателей д. 11/2 | подъезд 2 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 89711.14
08-12-15 | ул. Пионерская д. 3 | подъезд 1 | Ремонт подъезда | 1 шт. | 105067.34
09-12-15 | ЖЭУ-1 |  | Ремонт остекления | 2,16 кв.м | 2795.3
10-12-15 | мкр. Северный д. 10 | подвал секц. 1 | Смена арматуры с-мы ГВС | 1 шт. | 723.84
11-12-15 | пр-т Испытателей д. 7 | подвал | Смена арматуры с-мы ГВС | 1 шт. | 3858.22
12-12-15 | мкр. Северный д. 15 | подвал | Смена участка лежака ХВС | 1 м | 2107.41
13-12-15 | мкр. Северный д. 37 | кв. 2, подвал | Смена участка стояка ХВС | 4 м+3 кр. | 6345.39
14-12-15 | мкр. Северный д. 31 | кв. 62, 65, 68, 71, 74 | Смена участка стояков ХВС, ГВС | 54м+12кр. | 64230.68
15-12-15 | ул. Чкалова д. 5 | кв. 105 | Смена радиаторов ЦО | 7 секц. | 5447.08
16-12-15 | мкр. Северный д. 32 | кв. 96 | Смена радиаторов ЦО | 4 секц. | 3758.55
17-12-15 | ул. Чкалова д. 5 | кв. 66 | Смена радиаторов ЦО | 7 секц. | 5447.08
18-12-15 | ул. Чкалова д. 5 | кв. 130 | Смена радиаторов ЦО | 7 секц. | 5447.08
19-12-15 | ул. Ак.Янгеля д. 7 | (кв. 6) | Промывка с-мы ЦО | 20 м | 4914.26
20-12-15 | мкр. Северный д. 32 | (подъезд 7) | Промывка с-мы ЦО | 20 м | 4738.92
21-12-15 | мкр. Северный д. 9 |  | Промывка эл.узла | 1 шт. | 13846.62
22-12-15 | мкр. Северный д. 30 | подвал | Смена участка стояка канализации | 6 м | 6096.78
23-12-15 | пр-т Испытателей д. 9 | подвал секц. 1 | Смена участка стояка канализации | 34 м | 37755.35
24-12-15 | мкр. Северный д. 26 | кв. 76 | Смена участка стояка канализации | 1 м | 1103.28
25-12-15 | мкр. Северный д. 37 | кв. 2 | Смена участка стояка канализации | 1 м | 1338.01
26-12-15 | пр-т Испытателей д. 7 | кв. 34 | Установка крана на радиаторе ЦО | 1 шт. | 1990.05
27-12-15 | пр-т Испытателей д. 7 | подвал | Ремонт с-мы ЦО | 1м+2кр. | 5187.24
28-12-15 | пр-т Испытателей д. 3 | подъезд 3 | Смена радиаторов ЦО | 6 секц. | 5050.05
29-12-15 | мкр. Северный д. 5 | подвал | Смена участка стояка канализации | 3 м | 2144.12
30-12-15 | мкр. Северный д. 5 | подвал секц. 3 | Смена участка стояка канализации | 2 м | 1314.4
31-12-15 | мкр. Северный д. 30 | подъезд 2 | Установка пандуса | 1 шт. | 5096.64
32-12-15 | пр-т Испытателей д. 1 | подъезд 5 | Установка пандуса | 1 шт. | 6222.58
33-12-15 | мкр. Северный д. 16 | подъезд 1 | Установка светильников уличного освещения | 1 шт. | 2324.31
34-12-15 | мкр. Северный д. 22 | подъезд 4 | Установка светильников уличного освещения | 1 шт. | 3077.48
35-12-15 | мкр. Северный д. 32 | подъезд 3 | Установка светильников уличного освещения | 1 шт. | 3579.55
36-12-15 | мкр. Северный д. 32 | подъезд 2 | Установка светильников уличного освещения | 1 шт. | 1571.13
37-12-15 | мкр. Северный д. 32 | подъезд 4 | Восстановление освещения над подъездом |  | 1069.01
38-12-15 | мкр. Северный д. 10 | подъезд 14 | Восстановление освещения над подъездом |  | 1069.01
39-12-15 | пр-т Испытателей д. 3 | подъезд 4 | Восстановление освещения над подъездом |  | 1069.01
40-12-15 | мкр. Северный д. 32 | подъезд 1 | Восстановление освещения над подъездом |  | 1069.01
41-12-15 | ул. Гагарина д. 6 | подъезды 1, 2 | Смена напольного покрытия в кабинах лифтов | 2,5 кв.м | 1446.31
42-12-15 | ул. Комсомольская д. 4 | подъезды 11, 12 | Смена напольного покрытия в кабинах лифтов | 2,5 кв.м | 1446.31
43-12-15 | ул. Пионерская д. 9 | подвал (подъезд 3) | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3874.85
44-12-15 | ул. Дачная д. 13 | кв. 11 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3764.5
45-12-15 | пр-т Испытателей д. 27 | кв. 46 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3764.5
46-11-15 | пр-т Испытателей д. 27 | кв. 52 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3764.5
47-12-15 | пр-т Испытателей д. 17/1 | кв. 22 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3924.6
48-12-15 | ул. Пионерская д. 4 | кв. 9 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3764.5
49-12-15 | ул. Дачная д. 9 | кв 79 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3764.5
50-12-15 | ул. Дачная д. 3 | кв. 14 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 3764.5
51-12-15 | пр-т Ленина д. 15 | кв. 71 | Смена арматуры с-мы ХВС | 1 кр. | 990
52-12-15 | ул. Гагарина д. 9 | кв. 9, подвал | Смена арматуры с-м ХВС, ЦО | 3 кр. | 7756.61
53-12-15 | ул. Дачная д. 3 | подвал | Смена участка трубопровода ХВС | 8м+4кр. | 9571.87
54-12-15 | ул. Дачная д. 1 | кв. 5,9,13,подвал | Смена участка стояка ХВС | 8м+3кр. | 11739.89
55-12-15 | ул. Комсомольская д. 12 | кв. 27-31 | Смена участка стояка ХВС | 8м+2кр. | 9672.46
56-12-15 | ул. Пионерская д. 1 | кв. 38 | Смена участка стояка канализации | 3 м | 2858.54
57-12-15 | пр-т Испытателей д. 29 | подвал | Смена участка трубопровода канализации | 2 м | 1703.45
58-12-15 | ул. Гагарина д. 9 | кв. 9 | Смена участка стояка канализации | 2 м | 1602.24
59-12-15 | пр-т Испытателей д. 27 | кв. 52 | Смена участка стояка канализации | 2 м | 1654.38
60-12-15 | мкр. Северный д. 30 | кв. 36 | Смена участка стояка канализации | воздушный клапан шт. 1 | 1646.64
61-12-15 | ул. Ак.Янгеля д. 7 | чердак | Смена участка стояка канализации | воздушный клапан шт. 2 | 2452.49
62-12-15 | ул. Пионерская д. 11 | подъезд 2 (ввод в дом) | Ремонт с-мы ЦО | 2,3 м | 1955.76
63-12-15 | ул. Строителей д. 9 | эл. узел | Ремонт с-мы ЦО | 1 кр. | 1974.77
64-12-15 | ул. Пионерская д. 3 | подвал | Смена участка лежака ЦО | 22м+19кр. | 38225.76
65-12-15 | ул. Гагарина д. 11 | подвал (кв. 27, 30) | Смена участка лежака ЦО | 13м+3кр. | 12927.08
66-12-15 | ул. Пионерская д. 1 | кв. 43, подвал | Ремонт с-мы ЦО | 14м+3кр. | 17474.04
67-12-15 | пр-т Ленина д. 3 | подъезды 1, 2 | Установка светильников уличного освещения над подъездами | 2 шт. | 4854.13
68-12-15 | ул. Дачная д. 1 | подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 8 | Установка светильников уличного освещения над подъездами | 6 шт. | 11409.88
69-12-15 | ул. Строителей д. 7 | подвал | Смена электропроводки | 23 м | 13204
70-12-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезды 1-10 | Смена светильников уличного освещения над подъездами | 10 шт. | 10254.8
71-12-15 | пр-т Ленина д. 5; пр-т Испытателей д. 29; ул. Дачная д. 13; ул. Строителей д. 2;ул. Комсомольская д. 12; ул. Пионерская д. 3 |  | Частичный ремонт кровли |  | 34674.25
72-12-15 | ул. Спортивная д. 12 | подъезды | Ремонт дверей | 57 шт. | 38466.5
|  |  |  | ВСЕГО: | 15 173 267 руб.